## Лист1
№ | Этап работ | Сроки | Исполнители (ФИО + роль) | Контрольная точка / Артефакт | Настройка в Битрикс24
1 | Утверждение предметной области, настройка Битрикс24 (проект, задачи, права доступа) | 07.04 – 10.04 | Никонов Олег (Менеджер) | Создан проект в Б24, структура папок на Диске, ссылка в чат | Проект «Разработка ИС», роли участников
2 | Сбор требований, описание ролей пользователей ИС, эскизы экранов | 11.04 – 18.04 | Никонов Олег (Аналитик), Мирзоян Элен (Дизайнер) | Документ требований, 3–5 макетов интерфейса | Задачи с вложениями (SRS, Figma), дедлайн 18.04
3 | Проектирование: схемы процессов (BPMN), архитектура, схема БД | 19.04 – 25.04 | Мирзоян Элен (Архитектор), Умнов Павел (Разработчик) | Диаграммы, спецификация БД, тех. задание | Задачи с чек-листом «Согласовано», файлы на Диске
4 | Разработка Спринт 1: ядро системы + базовый интерфейс | 26.04 – 09.05 | Умнов Павел (Разработчик) | Рабочий модуль авторизации + главные экраны | Задачи в статусе «В работе» → «На проверке», коммиты
5 | Разработка Спринт 2: бизнес-логика, интеграции, доработка UI | 10.05 – 23.05 | Умнов Павел (Разработчик), Мирзоян Элен (Дизайнер) | Полностью связанная система, закрытые тикеты | Задачи с зависимостями, дедлайн 23.05
6 | Тестирование: функциональные тесты, исправление багов | 24.05 – 30.05 | Умнов Павел (Тестировщик), Никонов Олег (приёмка) | Тест-отчёт, стабильная сборка, чек-лист «Готово» | Задачи типа «Баг», статус «Исправлено», отчёт в Диск
7 | Документирование: инструкция пользователя, финальный отчёт | 31.05 – 04.06 | Кондрушина Алена (Документатор), Никонов Олег | Инструкция (PDF), оформленный отчёт по проекту | Финальные файлы в папке «05_Docs», задача «Сдать отчёт»
8 | Подготовка презентации, репетиция защиты, финальная выгрузка | 05.06 – 07.06 | Вся команда (координация: Никонов Олег) | Презентация (10–12 слайдов), демо-видео, ссылка в чат | Задача «Защита проекта» с напоминанием, все файлы в Б24