## Лист1
Стадия ТСП | Ключевые задачи | Ответственная роль | Исполнитель (ФИО) | Артефакт/Результат
Инициация и планирование | Выбор предметной области ИС<br> Формулировка цели и границ проекта<br>Настройка Битрикс24 (проект, задачи, дедлайны)<br> Создание папки проекта на Диске Битрикс24 | Аналитик/Менеджер проекта | Никонов Олег | Устав проекта, ссылка на проект в Б24, структура папок
Бизнес-анализ | Сбор и формализация требований к ИС<br>Выявление ролей пользователей ИС (не разработчиков)<br>Описание бизнес-процесса «как есть» / «как будет» | Аналитик/Менеджер проекта | Никонов Олег | Документ требований (SRS), список пользовательских ролей
Проектирование интерфейса и процессов | Разработка пользовательских сценариев (CJM)<br> Построение схем процессов (DFD/BPMN)<br> Создание прототипов экранов (эскиз ИС) | Дизайнер/Архитектор | Мирзоян Элен | Макеты в Figma/Paint, BPMN-диаграммы, ссылка в Б24-Диск
Системное проектирование | Проектирование архитектуры ИС<br> Разработка схемы базы данных (БД)<br> Спецификация API и интеграций | Дизайнер/Архитектор + Разработчик | Мирзоян Элен, Умнов Павел | UML-диаграммы, схема БД, тех. спецификация
Разработка (кодирование) | Реализация backend-логики<br>Вёрстка и программирование frontend-части<br>Интеграция с БД, коммиты в репозиторий | Разработчик (Backend+Frontend) | Умнов Павел | Рабочий прототип, код в репозитории, задачи в Б24 со статусом «Готово»
Тестирование и контроль качества | Разработка тест-кейсов (позитивные/негативные сценарии)<br>Функциональное тестирование, поиск багов<br> Регрессионное тестирование после исправлений | Тестировщик | Умнов Павел | Тест-отчёт, баг-репорты, чек-лист приёмки в Б24
Документирование и сдача | Написание инструкции пользователя для каждой роли ИС<br>Оформление итогового отчёта по проекту | Документатор + Менеджер проекта | Кондрушина Алена, Никонов Олег | Инструкция пользователя (PDF), финальный отчёт
Внедрение и защита | Финальная выгрузка всех артефактов в Битрикс24.Диск<br> Публикация ссылки на проект в чат группы<br> Проведение защиты проекта | Аналитик/Менеджер проекта (координация) | Никонов Олег + вся команда | Презентация, демо-версия, ссылка в чат